## Foglio1
attività | owner | da fare | fatto | montato sul sito
TESTI e IMMAGINI mancanti per PAGINE
Pagina introduttiva Omnichannel (revisione testi esistenti) | Elisabetta |  | X
Pagina Agenzia (revisione testi) | Elisabetta |  | X
Pagina Cimiciurri (testi e immagini da fare) | Filippo + Elisabetta+Ale Cerri | X
Pagina NextGenLab (testi e immagini da fare) | Filippo + Elisabetta+Ale Cerri | X
Pagina Omnichannel dettaglio pagine attività + accordion (partire dai testi di Costanza?) | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/digital-marketing/ | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/social-media/ | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/digital-technology/ | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/eventi/ | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/atl-btl/ | Filippo + Elisabetta | X
/omni-channel/pr/ | Filippo + Elisabetta | X
Produzine immagini per Omnichannel dettaglio (icone?) | Ale Cerri | X
Pagina FAQ Tik Tok Shop da mettere nella sezione TikTok /faq-tik-tok-shop/ | Simone+Roberto+Ale Cerri | X
Pagina PRIVACY revisione e link dal menu | Roberto | X
Pagina MODELLO per iscrizioni ai seminari | Roberto+Simone | X
TRASFERIMENTO PAGINE dal sito attuale + CREAZIONE VOCE MENU TikTok
https://www.iaki.it/agenzia-per-tik-tok-shop/ | Roberto+Simone | X
https://www.iaki.it/agenzia-per-tik-tok/ | Roberto+Simone | X
https://www.iaki.it/natale-degli-alberi-a-milano/cose-il-natale-degli-alberi-a-milano/ | Roberto+Simone | X
BLOG ARTICOLI MANCANTI da importare e da fare immagine VERTICALE
https://www.iaki.it/blog/live-shopping-su-tiktok/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/tiktok-shop-affiliate-program/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/tiktok-shop-kpi/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/trend-tiktok-2025-per-potenziare-il-tuo-shop/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/intervista-rilevante-campagna-fc/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/strategie-contenuti-efficaci-tiktok-shop/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/tiktokshop-survey/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/natale-degli-alberi-2025-il-comune-pubblica-il-nuovo-bando-per-i-brand-sponsor-la-tradizione-prosegue-con-alcune-interessanti-novita/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/errori-da-evitare-in-una-live-shopping/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/trucchi-per-aumentare-la-viralita-dei-contenuti-tiktok-shop/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/recensioni-tiktok-shop/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
https://www.iaki.it/blog/natale-degli-alberi-brand-partecipanti-negli-anni/ | Roberto + Ale Cerri | X |  |  | Ale
CLIENTI
funzione che collega il logo cliente alla case history | Roberto |  | X
funzione filtro per settore | Roberto |  | X
Uniformare la larghezza dei loghi mettendo quelli con dimensioni corrette(150x80) | Roberto | X
DICONO DI NOI
comunicati stampa da importare dal 12/9/2024 ad oggi | Roberto | X |  |  | Ale
CONTATTI
togliere dal forntend il "query monitor" plugin | Roberto | X
modifcare il mittente dell'email | Roberto | X
test di utilizzo del form | Roberto+Simone | X
FUNZIONE RICERCA
Sviluppo e Testing | Roberto+Simone |  | X | X
COOKIE GESTIONE
Inserire il cookie script e relativo banner | Roberto | X
VISIBILITA' PAGINE NON LINKATE DA MENU
sistemazione della funzione per permettere la visibilità anche di pagine non presenti a menu | Roberto | X
GOOGLE RECAPTCHA
valutare se è possibile aggiungere Google reCaptcha sul nuovo sito | Roberto | X
SEO
Configurazione YOAST | Roberto |  | X
SITEMAP - creazione | Luca+Roberto | X
Revisione Pagine istituzionali ed eventuale ottimizzazione (dopo aver terminato i contenuti) | Luca | X
/agenzia/
/agenzia/persone/
/agenzia/il-lavoro-in-iaki/
/omni-channel/
/next-gen-lab/
/cimiciurri/
/omni-channel/digital-marketing/
/omni-channel/social-media/
/omni-channel/digital-technology/
/omni-channel/eventi/
/omni-channel/atl-btl/
/omni-channel/pr/
/agenzia-per-tik-tok-shop/
/agenzia-per-tik-tok/
/natale-degli-alberi-a-milano/cose-il-natale-degli-alberi-a-milano/
/faq-tik-tok-shop/
REDIRECT
Mappa pagina per redirect in foglio excel | Luca+Simone+Roberto | X
Redirect post messa online | Max+Luca | X